## Feuil1
Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms ressources
Formation à l'utilisation du moteur Unity | 4h | Lun 09/11/15 | Lun 09/11/15 |  | Florent Boissy;Franck Darignac;Lecteur multimédia[3];Léo Archambault;Lucas Trampal;PC de Florent[3];Valentin Ferrere
Spécification du projet | 4h | Lun 16/11/15 | Lun 16/11/15 | 1 | Florent Boissy;Franck Darignac;Léo Archambault;Lucas Trampal;PC de Franck[0];Traitement de texte[0];Valentin Ferrere
Conception UML | 4h | Lun 23/11/15 | Lun 23/11/15 | 2 | Franck Darignac;Lucas Trampal;PC de Valentin[0];Star UML[0];Valentin Ferrere
Recherche d'éléments graphiques | 4h | Lun 23/11/15 | Lun 23/11/15 | 2 | Florent Boissy;Léo Archambault;PC de Florent[0]
Réalisation du cahier des charges | 4h | Lun 23/11/15 | Dim 06/12/15 | 2 | Florent Boissy;Franck Darignac;Léo Archambault;Lucas Trampal
Création de la grille de jeu | 3h | Lun 23/11/15 | Lun 30/11/15 | 2 | Lucas Trampal;PC de l'IUT[0];PC de Valentin[0];Valentin Ferrere
Création des animations | 4h | Lun 30/11/15 | Lun 30/11/15 | 4 | Florent Boissy;Franck Darignac
Création du personnage joueur | 1h | Lun 07/12/15 | Lun 21/12/15 | 6 | PC de Valentin[1];Valentin Ferrere
Gestion de la caméra | 2h | Lun 07/12/15 | Lun 07/12/15 | 6 | Lucas Trampal;PC de l'IUT[0]
Implémentation du menu | 4h | Lun 14/12/15 | Lun 14/12/15 | 2 | Florent Boissy;PC de Florent[1]
Implémentation des ennemis | 8h | Lun 07/12/15 | Dim 20/12/15 | 6 | Léo Archambault;Lucas Trampal;PC de l'IUT[1];PC de Valentin[1];Valentin Ferrere
Implémentation des blocs | 6h | Lun 07/12/15 | Dim 13/12/15 | 6 | PC de Valentin[1];Valentin Ferrere
Création d'une map | 4h | Lun 21/12/15 | Lun 11/01/16 | 10;11;12;6;8;9 | Florent Boissy;Franck Darignac;Léo Archambault;Lucas Trampal;PC de l'IUT[1]
Implémentation des contrôles tactiles | 6h | Mar 22/12/15 | Mar 22/12/15 | 8;6 | Lucas Trampal;PC de Oisy[1]
Création de l'Affichage Tête Haute (ATH) | 4h | Mer 23/12/15 | Ven 25/12/15 | 13 | PC de Valentin[1];Valentin Ferrere
Création des bruitages | 2h | Lun 04/01/16 | Lun 04/01/16 | 13 | Florent Boissy;PC de Florent[1];Franck Darignac;PC de Franck[1]
Gestion du score | 6h | Lun 04/01/16 | Dim 10/01/16 | 13 | Léo Archambault;Lucas Trampal;PC de l'IUT[1];PC de Valentin[1];Valentin Ferrere
Intégration du Playstore (achievements, classement) | 8h | Lun 25/01/16 | Dim 07/02/16 | 17 | Florent Boissy;Franck Darignac;Léo Archambault;PC de Florent[1];PC de Franck[1]
Ajout de la publicité | 4h | Lun 25/01/16 | Dim 31/01/16 | 13 | Lucas Trampal;PC de Valentin[1];Valentin Ferrere;PC de l'IUT[1]
Programmation d'un générateur de niveaux | 20h | Lun 01/02/16 | Dim 14/02/16 | 13 | Lucas Trampal;PC de l'IUT[1];PC de Valentin[1];Valentin Ferrere
Création de nouveaux modes jeu | 4h | Lun 08/02/16 | Dim 21/02/16 | 20 | Florent Boissy;Franck Darignac;Léo Archambault;PC de Florent[1];PC de Franck[1]
Publication sur le Playstore (bêta test) | 4h | Lun 22/02/16 | Dim 13/03/16 | 21 | Toute l'équipe
Déboguage | 15h | Lun 22/02/16 | Dim 13/03/16 | 21 | Toute l'équipe
Préparation de la soutenance/rapport | 6h | Lun 14/03/16 | Dim 20/03/16 | 23;22 | Toute l'équipe